Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением    администрации

Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого  района

от 13.11.2023 № 56-П

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности реализации

муниципальных программ Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района (далее – Порядок, поселение) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района (далее - муниципальные программы), а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

муниципальная программа - документ стратегического планирования поселения, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития поселения;

ответственный исполнитель – орган местного самоуправления поселения, являющийся главным распорядителем средств бюджета поселения, определенный в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы;

соисполнитель муниципальной программы - орган местного самоуправления поселения, являющийся главным распорядителем средств бюджета поселения, участвующий в разработке и реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы - ожидаемый конечный результат в сфере реализации муниципальной программы, достижимый посредством реализации муниципальной программы за период ее реализации;

задача муниципальной программы - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

отдельное мероприятие муниципальной программы - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи;

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой показатель эффективности реализации муниципальной программы - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы;

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития поселения по итогам реализации муниципальной программы;

мониторинг реализации муниципальной программы - систематический анализ хода исполнения отдельных мероприятий муниципальной программы, достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и стратегии социально-экономического развития Кировской области, решений администрации Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района.

1.4. Муниципальная программа реализуется посредством исполнения отдельных мероприятий муниципальной программы.

1.5. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее пяти лет, если иные требования не установлены действующим законодательством.

1.6. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района (далее – администрация поселения).

- 2. Основание, этапы разработки муниципальной программы

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации поселения.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению администрации поселения до 20 августа года, предшествующего планируемому.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименование муниципальных программ;

наименование ответственных исполнителей муниципальных программ.

2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ.

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муниципальной программы, отражены в приложении № 2 «Методические указания по разработке муниципальных программ Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района» (далее - Методические указания) к настоящему постановлению.

2.5. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную комиссию Белохолуницкого района и выносится на общественное обсуждение.

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в срок не менее 14 календарных дней со дня его размещения на официальном сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответственный исполнитель обязан рассмотреть все поступившие предложения и замечания по проекту муниципальной программы. Не поступление предложений и замечаний по проекту муниципальной программы не является препятствием для последующего утверждения проекта муниципальной программы.

2.6. Доработанный проект муниципальной программы вносится ответственным исполнителем в установленном порядке на утверждение администрации поселения.

2.7. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, утверждаются до принятия решения Прокопьевской сельской Думы о бюджете Прокопьевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 ноября текущего года.

2.8. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется:

в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Прокопьевской сельской Думы о бюджете Прокопьевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период;

при включении отдельного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) в состав муниципальной программы;

при включении в муниципальную программу новых объектов капитального строительства или приобретении объектов недвижимого имущества;

по результатам мониторинга реализации муниципальной программы;

по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы при наличии иных обстоятельств, требующих внесения изменений в муниципальную программу.

Ответственный исполнитель осуществляет в установленном порядке подготовку проекта постановления администрации поселения по внесению изменений в муниципальную программу.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными решением Прокопьевской сельской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (решением по внесению изменений в него), на реализацию соответствующих муниципальных программ, не позднее 2 месяцев со дня вступления в силу решения Прокопьевской сельской Думы.

Объемы финансирования муниципальных программ за отчетный год должны быть приведены в соответствие с их фактическим финансированием после размещения на официальном сайте администрации поселения сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году путем корректировки сведений о финансовых ресурсах в паспорте муниципальной программы и подпрограммы (при наличии).

При уточнении объемов бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы при необходимости подлежат уточнению целевые показатели эффективности реализации и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации производится по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя), если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на показатели эффективности реализации муниципальной программы и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Величина влияния изменения бюджетных ассигнований на показатели эффективности реализации муниципальной программы, их значения и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы определяются ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы самостоятельно.

Значения целевых показателей за отчетный год должны быть приведены в соответствие с их фактическими значениями после размещения на официальном сайте администрации поселения сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году.

Проект нормативного правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в части корректировки в текущем финансовом году значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы утверждается до 20 декабря текущего финансового года.

- 3. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

3.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения, предусмотренных решением Прокопьевской сельской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, привлеченных средств районного бюджета, областного бюджета Кировской области и внебюджетных источников.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета поселения и планирование бюджетных ассигнований бюджета поселения.

- 4.	Управление, мониторинг и контроль за реализацией муниципальной программы

4.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Порядка.

4.2. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется в течение года на основании представленных ответственными исполнителями отчетов об использовании бюджетных и иных средств на реализацию муниципальных программ;

о достижении запланированных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы;

о выполнении мероприятий муниципальных программ.

4.3. Специалист-бухгалтер ежегодно в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ и формирует рейтинг эффективности их реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Прокопьевского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

4.4. Годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с порядком, установленным администрацией поселения, и в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (в случае наличия поправок в годовой отчет - до 20 марта), представляется на утверждение главе поселения.

Годовой отчет содержит:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

информацию о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения, о приобретении объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществлялось за счет средств местного бюджета в рамках муниципальных программ (в случае их реализации не в полном объеме - с указанием причин);

сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой форме с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

4.5. После утверждения главой Прокопьевского сельского поселения годового отчета администрация поселения принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующей муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы в целом.

Указанное решение администрации поселения оформляется в форме распоряжения.

4.6. Годовой отчет подлежит опубликованию на официальном сайте  поселения.

- 5.	Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ

5.1. Ответственный исполнитель:

формирует содержание муниципальной программы, определяет соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает своевременную разработку и утверждение муниципальной программы в установленном порядке;

организует реализацию муниципальной программы, осуществляет реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых он является ответственным исполнителем, и обеспечивает контроль за реализацией мероприятий и муниципальной программы;

по согласованию с соисполнителями принимает решение о своевременном внесении изменений в муниципальную программу, в том числе по перераспределению бюджетных ассигнований между отдельными мероприятиями муниципальной программы;

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

разрабатывает совместно с соисполнителями меры по привлечению средств из районного бюджета, областного бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области для реализации мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

5.2. Соисполнители:

участвуют в разработке муниципальной программы;

осуществляют реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, и обеспечивают контроль за их реализацией;

своевременно вносят предложения ответственному исполнителю по изменению муниципальной программы, в том числе целевых показателей эффективности реализации муниципальной  программы, подпрограмм (при наличии) и мероприятий и их значений, объемов финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы, а также предложения о перераспределении бюджетных ассигнований между отдельными мероприятиями муниципальной программы для достижения целей и решения задач муниципальной программы;

разрабатывают меры по привлечению средств из районного бюджета, областного бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кировской области для реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют по запросу ответственного исполнителя в установленный им срок необходимую информацию, связанную с подготовкой годового отчета о ходе реализации муниципальной программы, а также иную информацию по запросу ответственного исполнителя при необходимости.

________

Форма

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

__________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Уровень достижения значения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествую-щий отчетному <*> | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В столбце приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

_________