АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОКОПЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022                                                                                                    № 66-П

с. Прокопье

Об утверждении   муниципальной Программы

«Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Прокопьевском сельском поселении Белохолуницкого района Кировской области» на 2023-2027 годы

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 года  №  7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»,  постановлением администрации Прокопьевского сельского поселения от 27.10.2014 № 58 «О разработке, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области», администрация  Прокопьевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную  программу «Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Прокопьевском сельском поселении  Белохолуницкого района Кировской области» на 2023-2027 годы согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Прокопьевского сельского поселения от 11.05.2022 № 11-П «Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Прокопьевского сельского поселения на 2022-2026 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Прокопьевского

сельского поселения                                                  Н.Л.Ситникова

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого  муниципального района Кировской области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Утверждена постановлением администрации Прокопьевского сельского поселения от 29.11.2022 № 66-П |
| --- | --- |

Муниципальная  программа

«Предотвращение распространения борщевика Сосновского

в Прокопьевском сельском поселении Белохолуницкого района Кировской области» на 2023-2027 годы

с. Прокопье

2022

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Прокопьевском сельском поселении» на 2023-2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Прокопьевского сельского поселения |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограммы | отсутствует |
| Целевые показатели эффективности реализации Программы | 1.Уничтожение борщевика Сосновского на землях населённых пунктов и иных земельных участках, входящих в состав территории Прокопьевского сельского поселения. 2. Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на всей территории Прокопьевского сельского поселения. 3. Исключение случаев травматизма борщевиком Сосновского среди населения. |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Прокопьевского сельского поселения, владельцы, арендаторы, пользователи земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского, независимо от форм собственности |
| Цели Программы | Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. |
| Задачи Программы | Проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского; проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика Сосновского и соблюдении предосторожности при борьбе с ним; предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения; исключение случаев травматизма среди населения. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2027 годы Выделение этапов не предусмотрено. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Программа реализуется в соответствии с Мероприятиями программы согласно приложению. |
| Объем и источники финансирования Программы | Планируемый общий объем финансирования Программы составляет: 2 433,30 рублей 2023 год -811,10 руб. 2024 год- 811,10 руб. 2025 год- 811,10 руб. 2026 год- 0,00 руб. 2027 год-0,00 руб. в том числе: федеральный бюджет- 0,00 тыс. руб. областной бюджет – 2409,00 тыс. рублей; местный бюджет – 24,30 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды Российской Федерации- 0,00 тыс. руб. иные внебюджетные источники- 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Уничтожение борщевика Сосновского на землях населённых пунктов и иных земельных участках, входящих в состав территории Прокопьевского сельского поселения. 2. Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика Сосновского на всей территории Прокопьевского сельского поселения. 3. Исключение случаев травматизма борщевиком Сосновского среди населения. |
| Система организации контроля за выполнением мероприятий Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация Прокопьевского сельского поселения |

- Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. Свое название растение получило в честь исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

На территории Прокопьевского сельского поселения борщевиком Сосновского засорены более 500 га земель. Борщевик Сосновского (далее - борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. Прогноз дальнейшего распространения борщевика на территории сельского поселения показывает, что площадь с каждым годом увеличивается на 5-10 %. Поэтому в настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность. Борщевик Сосновского с конца 70-х годов культивировался на территории поселения как перспективная кормовая культура. Посевы производились на полях бывшего совхоза «Прокопьевский».  Данная культура закладывалась на силос.  Вследствие этого, наиболее обширные очаги распространения борщевика наблюдаются вблизи заброшенных ферм, ремонтных мастерских, силосных ям, невостребованных землях.

Борщевик перемещается на  приусадебные участки, владельцы которых не проживают на территории поселения или по каким-либо причинам не могут обрабатывать свои земельные участки.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов реализации программы

Целью муниципальной программы являются улучшение условий жизни на территории Прокопьевского сельского поселения, а так же сохранение и восстановление земельных ресурсов.

Основная  задача Программы -  локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на землях населенных пунктов на территории Прокопьевского сельского поселения.

Мероприятия по реализации Программы предусматривают:

- проведение обследования территории Прокопьевского сельского поселения на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности;

- определение собственников, арендаторов, пользователей земельных участков, засорённых борщевиком Сосновского, выдача им предписаний и рекомендаций по борьбе с борщевиком;

- информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан);

- применение механического метода - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации;

- применение химического метода - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза (май, июнь); химическая обработка борщевика (2-3 раза по мере отрастания  борщевика).

В результате реализации Программы планируется очистить от борщевика не менее 500 га  засоренных им земель.

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет глава  сельского поселения. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании договоров, заключенных между владельцами, арендаторами и пользователями засоренных борщевиком Сосновского земель   и  администрацией сельского поселения.

Для удешевления работ по борьбе с борщевиком планируется проведение субботников и воскресников с безвозмездным (добровольным) привлечением местного взрослого населения по очистке бесхозяйных земельных участков, земельных участков общего пользования в населенных пунктах сельского поселения.

Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком актов приемки-передачи работ. Заказчик Программы вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ сторонние организации (третьи лица).

3. Показатели эффективности Программы

Показатели эффективности Программы, которых планируется достичь в 2023 - 2027 годах:

- ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на территории населенных пунктов Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области.

Достаточно трудно оценить экономический ущерб от распространения борщевика на территориях заброшенных земель, вдоль дорог, канав и т.д. Ареалы произрастания борщевика являются источниками его дальнейшего распространения. Экологически опасное растение ежегодно занимает до 10-15% новых площадей, в том числе сельскохозяйственные угодья, нарушая природное равновесие экосистемы.

Сохранение темпов распространения борщевика (15% в год) приведет в ближайшие пять лет к двукратному увеличению засоренных борщевиком площадей, обострению экологической ситуации и росту затрат на борьбу с борщевиком более чем в два раза.

Расчет показателей произведен предварительно. В ходе реализации мероприятий Программы по обследованию площадей на засоренность и при оценке эффективности проведенного комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком расчеты показателей будут скорректированы.

- снижение случаев травматизма среди населения.

Эффективность проведения мероприятий Программы по социальным показателям не приводится в связи с отсутствием статистических данных о количестве случаев травматизма, вызванного борщевиком.

Результатом реализации Программы являются количественные показатели, которые отвечают критериям объективности и достоверности.

Основные сведения о целевых показателях эффективности реализации  Программы приведены в приложении № 1.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Основным источником финансирования мероприятий программы являются средства областного и районного бюджетов.

Общий объем финансирования  2433,3 тыс. рублей., из них:

в 2023 году -  811,10 тыс.рублей;

в 2024 году – 811,10 тыс.рублей;

в 2025 году -  811,1 тыс.рублей;

в 2026 году – 0,00 тыс.рублей;

в2027 году – 0,00 тыс. рублей;

в  том числе :

Федеральный бюджет- 0,00 тыс. рублей;

областной бюджет–2409,00   тыс.рублей;

местный бюджет– 24,30 тыс.рублей;

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации- 0,00 тыс. рублей

иные внебюджетные источники- 0,00 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы.

Существующее состояние сферы реализации программы усугубляется несовершенством нормативной правовой базы в сфере охраны окружающей среды и природопользования на федеральном уровне. Разработка и принятие отдельных нормативных правовых актов Прокопьевского сельского поселения возможны только после принятия соответствующих федеральных, областных нормативных правовых актов. Принятие и реализация таких нормативных правовых актов требуют разработки предложений по совершенствованию федерального, областного законодательства. В результате совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей вопросы охраны окружающей среды и природопользования, а также в связи с исполнением и реализацией норм федерального, областного законодательства будут разработаны и утверждены соответствующие нормативные правовые акты Прокопьевского сельского поселения, представленные в приложении № 4 к муниципальной программе

6.  Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками.

Одним из факторов риска является недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы, в том числе за счет средств местного бюджета. Недофинансирование может привести к неисполнению требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и, соответственно, привлечению как должностных, так и юридических лиц к административной ответственности.

В целях снижения указанных рисков необходимо определять приоритетные направления финансирования, а также привлекать средства областного бюджета и внебюджетные средства

7. Участие муниципального образования в реализации муниципальной программы

Участником Программы является администрация Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области. Участие юридических лиц предусмотрено только в качестве исполнителей муниципальных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Функции администрации Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области:

- обследование территории Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области на засоренность борщевиком Сосновского, в том числе выявление мест в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю;

- оповещение населения через средства массовой информации о реализации мероприятий Программы;

- проведение мероприятий по уничтожению борщевика;

- заключение соглашения о предоставлении субсидий с администрацией Белохолуницкого муниципального района Кировской области комитетом  на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком на территории муниципального образования;

- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

Общий  контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации программы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | «Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Прокопьевском сельском поселении Белохолуницкого района Кировской области» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОКАЗАТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Освобождение площади от борщевика Сосновского - всего, га | единиц | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.1. Механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации. | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.2. Химический метод обработки - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза (май, июнь) - Химическая обработка борщевика (2-3 раза по мере отрастания борщевика) |  | 29,0 | 37,0 | 37,0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Расходы на реализацию Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| № п/п | Статус | Наименование программы, мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
|  | Муниципальная программа | «Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Прокопьевском сельском поселении Белохолуницкого района Кировской области» на 2023-2027 годы | Администрация Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области | 811,1 | 811,1 | 811,1 | 0,00 | 0,00 | 2433,3 |
| 1 | Мероприятие | Проведение обследования территории Прокопьевского сельского поселения на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности, выдача предписаний, заключение договоров | Администрация Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан) | Администрация Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие | Мероприятия по уничтожению борщевика: Механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации. Химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза (май, июнь) - Химическая обработка борщевика (2-3 раза по мере отрастания борщевика) | Администрация Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области | 811,1 | 811,1 | 811,1 | 0,00 | 0,00 | 2433,3 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельное мероприятие | Источники финансирования | Оценка расходов ( тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| I | Муниципальная программа | «Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Прокопьевском сельском поселении Белохолуницкого района Кировской области» на 2023-2027 годы | всего | 811,1 | 811,1 | 811,1 | 0,00 | 0,00 | 2433,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 803,0 | 803,0 | 803,0 | 0,00 | 0,00 | 2409,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 0,00 | 0,00 | 24,3 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Мероприятие | Проведение обследования территории Прокопьевского сельского поселения на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности, выдача предписаний, заключение договоров | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком (размещение информации на официальном сайте администрации, распространение наглядной агитации, проведение собраний граждан) | всего | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 0,00 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие | Мероприятия по уничтожению борщевика: Механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации. Химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза (май, июнь) - Химическая обработка борщевика (2-3 раза по мере отрастания борщевика) | всего | 811,10 | 811,1 | 811,1 | 0,00 | 0,00 | 2433,3 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 803,0 | 803,0 | 803,0 | 0,00 | 0,00 | 2409,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 24,30 |
|  |  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Прокопьевском сельском поселении Белохолуницкого района Кировской области» на 2023-2027 годы

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе программы, мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской области | Предотвращение распространения борщевика Сосновского в Прокопьевском сельском поселении Белохолуницкого района Кировской области | администрация Прокопьевского сельского поселения | 2023-2027 годы |